## BurndownChart
| Punten | 2024-04-26 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-19
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25
DoD | 2 | bar: 2024-04-26
Usecase diagram | 2 | bar: 2024-04-26
Burndown | 2 | bar: 2024-04-26
Repository maken | 2 | bar: 2024-04-26
US 1 | 2 | bar: 2024-05-15
ERD | 3 | bar: 2024-05-15
Database vullen | 2 | bar: 2024-05-15
Query maken | 2 | bar: 2024-05-15
US 2 | bar: 2024-05-22
Wireframe maken
Acceptatietest maken
US 3 | 2 | bar: 2024-05-29
US 4 | 2 | bar: 2024-05-29
US 5 | 2 | bar: 2024-06-05
US 6 | 2 | bar: 2024-06-05
US 7 | 2 | bar: 2024-06-05
US 8 | 2 | bar: 2024-06-12
US 9 | 2 | bar: 2024-06-12
US 10 | 2 | bar: 2024-06-12
US 11 | 2 | bar: 2024-06-12
US 12 | 2 | bar: 2024-06-19
US 13 | 2 | bar: 2024-06-19
US 14 | 2 | bar: 2024-06-19
Nog doen | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41
Planning | 41 | 35.1429 | 29.2857 | 23.4286 | 17.5714 | 11.7143 | 5.8571 | 0